StraitsX 협력 프로젝트 — 계좌 개설 규제 검토 결과

1. 요약 (결론)

① 검토 대상 구조(국내 스테이블코인 결제 → 해외은행發 원화 정산)는 특금법상 "국내영업 가상자산사업" 판정 가능성이 높음. FIU 유권해석 확보 전 계좌 개설·사업 확약 불가.

② StraitsX는 싱가포르 MAS 정식 인가 사업자(MPI, DPT 서비스·스테이블코인 발행)이나, 한국 FIU 신고 이력은 없음 — "본국 인가 + 국내 미신고" 조합으로 은행의 고객확인·거래거절 의무(특금법 §5조의2 ①3호) 적용 여부가 핵심 쟁점.

③ 금주 착수 필요 액션: 신상품 ML/TF 사전 위험평가 및 FIU 사전질의 필수 — 질의서 초안 별첨.

2. 팩트체크 결과 (StraitsX)

| 항목 | 확인 결과 | 근거·비고 |
| --- | --- | --- |
| 회사 성격 | PG(Xfers) 기반이나 본질은 스테이블코인(XSGD/XUSD) 발행·유통 인프라사 | MAS 인가 DPT 3대 발행사(Circle·Paxos·StraitsX) |
| 싱가포르 인가 | MPI 라이선스 보유(PS20200475 등 계열 4개 법인), 결제서비스 7종 중 6종 인가 | MAS 등록부 원본 대조 예정(9/8) |
| 한국 FIU 신고 | 신고 이력 없음(신고 사업자 27개 명단 미포함) — 미신고 해외 VASP | kofiu.go.kr 명단 확인 |
| 한국 영업 여부 | 현재 없음(확장 대상: 싱·태·대만·일본, ~26.Q2). 단, 본 프로젝트 개시 시 국내영업 요건 충족 가능성 높음 | FIU 판단기준: 한국어 UI·원화결제·국내 마케팅 종합판단 |

3. 이슈·리스크와 대응

| 이슈 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 미신고 영업 판정 리스크 | StraitsX 형사처벌·차단, 당행 §5조의2 위반 검사 리스크 동시 발생 | FIU 사전질의 회신 전 사업·계좌 보류, 대외 커뮤니케이션 "PoC 검토 단계" 한정 |
| 원화 정산의 "원화결제 지원" 해석 | 국내영업 판정 트리거 가능 | 질의서 질의사항 ②로 명시화 |
| 외국환거래법 §16 지급방법 | 상계형 정산 시 미신고 위반 소지 | 은행망 경유 송금 원칙 확정, 상계 구조 배제 |
| 제재·불법자금 유입(온체인) | USDT 원천 지갑 경유 제재자금 리스크 | 온체인 스크리닝 툴 도입 검토 |

4. 필요 액션 정리

| No | 액션 | 담당 부서 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FIU 신고 명단 원본 대조 + 자금흐름도 확정(StraitsX 협의) | AX기획 |
| 2 | 신상품·서비스 ML/TF (자금세탁/테러자금조달) 사전 위험평가서 작성 | AML부 |
| 3 | MAS 등록부 라이선스 원본 대조 + EDD 패키지 징구 개시 | AML부 |
| 4 | FIU 사전질의서 발송(법무 검토 경유) — 크리티컬 패스 | AML부·법무 |
| 5 | 외국환 신고 설계(계좌유형·§16) + 전금법(PG) 등록 주체 검토 | 외환·법무 |
| 6 | 온체인 스크리닝 체계 도입 검토안 | AML부·정보보호 |

※ FIU 회신(통상 30~60일 소요, 추정) 접수 후 계좌 개설 심사·사업 일정 확정 — 회신 지연 시 일정 재협의 필요(별도 보고).

첨부: FIU 사전질의서 초안 1부.  |  iM뱅크 AX추진부